## Hoja1
Urban Style Shop (Tienda online)
Cronograma de actvidades:
N | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACION | INCIO | FIN
| Perfil del Proyecto | Grupo 5 | 7 dias | lun 28/4/2025 | lun 5/5/2025
✓ | Elaboracion de la introduccion | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 28/4/2025 | mie 30/4/2025
✓ | Planteamiento del problema | Alexandro Molina | 1,16 dias | mie 30/4/2025 | vie 2/5/2025
✓ | Sistemas de objetivos | Cristian Marcalla | 1,16 dias | vie 2/5/2025 | dom 4/5/2025
✓ | Alcance | Kevin Cañola | 1,16 dias | dom 4/5/2025 | lun 5/5/2025
✓ | Listas de interesados | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 5/5/2025 | lun 5/5/2025
| Analisis y requisitos | Cristian Marcalla | 1,16 dias | lun 5/5/2025 | lun 5/5/2025