## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar Clientes | Administrador | Llevar un correcto registro de los clientes y sus compras | Tener un control adecuado de las personas que realizan las compras |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Registrar Administrador | Administrador | Tener seguridad al ingresar al sistema | Garantizar el acceso solo a personas autorizadas |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Sistema deficiente del control de stock | Administrador | Llevar un correcto control del stock de la tienda | Tener un correcto control de los productos de la tienda |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Implementar carrito de compras | Cliente | Automatizar gestión de las compras | Simplificar la realizacion de las compras |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Modificacion del Stock | Administrador | Controlar de manera eficiente el ingreso o egreso del stock | Llevar un correcto control del stock de la tienda |  | Alta | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar Clientes | Administrador | Registrar a los clientes y sus compras | Tener un control adecuado de las personas que realizan las compras |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear formulario de registro de clientes (campos: nombre, correo, dirección) |  |  |  | A. Molina |  | 5
REQ001-2 | Revisar que los datos que ingresen estén correctos. |  |  |  | A. Molina |  | 3
REQ001-3 | Guardar la información de los clientes en el sistema. |  |  |  | A. Molina |  | 4
REQ002 | Registrar Administrador | Administrador | Tener seguridad al ingresar al sistema | Garantizar el acceso solo a personas autorizadas |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Establecer diferentes tipos de usuarios, como administradores y clientes. |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ002-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ003 | Sistema deficiente del control de stock | Administrador | Llevar un correcto control del stock de la tienda | Tener un correcto control de los productos de la tienda |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Hacer una pantalla donde se pueda ver y manejar el inventario de productos. |  |  |  | C. Marcalla |  | 6
REQ003-2 | Permitir buscar productos fácilmente por su nombre o código. |  |  |  | C. Marcalla |  | 4
REQ003-3 | Dar la opción de cambiar manualmente las cantidades de los productos disponibles. |  |  |  | C. Marcalla |  | 5
REQ004 | Implementar carrito de compras | Cliente | Automatizar gestión de las compras | Simplificar la realizacion de las compras |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Incluir un botón para que los clientes puedan añadir productos al carrito. |  |  |  | A. Molina |  | 5
REQ004-2 | Mostrar un resumen con los productos que han agregado al carrito. |  |  |  | A. Molina |  | 4
REQ004-3 | Permitir que los clientes puedan vaciar el carrito si así lo desean. |  |  |  | A. Molina |  | 6
REQ005 | Modificacion del Stock | Administrador | Controlar de manera eficiente el ingreso del stock | Llevar un correcto control del stock de la tienda |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para añadir nuevos productos a la tienda. |  |  |  | K. Cañola |  | 6
REQ005-2 | Incluir una opción para eliminar productos que ya no se venden. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ005-3 | Permitir sumar o restar cantidades de productos según sea necesario. |  |  |  | K. Cañola |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ004-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ005-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
REQ005-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 14 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO