## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rapida y legible | Registrar datos de trabajadores a maquina de forma rapida y evitando confucion de caracteres | Evitar confusión y mejorar la legibilidad del registro | Personal administrativo | Crear formulario de ingreso y guardar datos en archivo .txt | Ocler Delgado | Pendiente | Pendiente | Alta | No iniciado | Ingreso exitoso en archivo .txt y legibilidad del contenido | Implementar validación de campos obligatorios | Registro rápido
REQ002 | Buscar registros | Facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos | Agilizar el acceso a información de empleados | Personal administrativo | Implementar función de búsqueda por nombre, ID, área, etc. en archivo plano | Ocler Delgado | Pendiente | Pendiente | Alta | No iniciado | Se muestra correctamente el registro al buscar por varios campos | Evaluar velocidad de búsqueda en archivos grandes | Búsqueda por campo
REQ003 | Edicion o actualizacion de registros | Poder editar de forma eficiente al actualizar o cambiar datos de los trabajadors | Actualizar datos con eficiencia | Personal administrativo | Leer archivo, ubicar registro, modificar campo deseado y guardar cambios | Kevin Ramos | Pendiente | Pendiente | Alta | No iniciado | Registro se actualiza correctamente y permanece legible | Probar casos de edición parcial y completa | Actualización eficiente
REQ004 | Mostrar los registros | Ver de forma rapida los registros existentes | Facilitar lectura y supervisión | Personal administrativo | Leer archivo y presentar registros en interfaz clara y ordenada | Diego Hidalgo | Pendiente | Pendiente | Alta | No iniciado | Interfaz muestra todos los registros correctamente y en orden | Agregar paginación si hay muchos registros | Visualización de registros
REQ005 | Eliminar registros | Eliminar registros que ya no seran necesarios | Evitar saturación de información | Personal administrativo | Implementar función para eliminar un registro específico del archivo .txt | Diego Hidalgo | Pendiente | Pendiente | Alta | No iniciado | Registro desaparece del archivo tras confirmación | Confirmar antes de eliminar | Eliminación segura
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Personal administrativo |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| Pendiente |  | Alta |  | Ocler Delgado
| QUE | Facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos |  | PARA QUE | Agilizar el acceso a información de empleados |  | COMO | Implementar función de búsqueda por nombre, ID, área, etc. en archivo plano
| NOMBRE HISTORIA |  | Búsqueda por campo
| PRUEBA |  | Se muestra correctamente el registro al buscar por varios campos |  |  | COMENTARIOS | Evaluar velocidad de búsqueda en archivos grandes