## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar Clientes | Administrador | Llevar un correcto registro de los clientes y sus compras | Tener un control adecuado de las personas que realizan las compras |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Registrar Administrador | Administrador | Tener seguridad al ingresar al sistema | Garantizar el acceso solo a personas autorizadas |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Sistema deficiente del control de stock | Administrador | Llevar un correcto control del stock de la tienda | Tener un correcto control de los productos de la tienda |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Historial de ventas | Administrador | Automatizar gestión de las compras | Simplificar la realizacion de las compras |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Alerta de stock mínimo | Administrador | Ser notificado cuando un producto llegue al límite mínimo | Reponer el inventario a tiempo y evitar quiebres de stock |  | Alta | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar Clientes | Administrador | Registrar a los clientes y sus compras | Tener un control adecuado de las personas que realizan las compras |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear formulario de registro de clientes (campos: nombre, correo, dirección) |  |  |  | A. Molina |  | 5
REQ001-2 | Revisar que los datos que ingresen estén correctos. |  |  |  | A. Molina |  | 3
REQ001-3 | Guardar la información de los clientes en el sistema. |  |  |  | A. Molina |  | 4
REQ002 | Registrar Administrador | Administrador | Tener seguridad al ingresar al sistema | Garantizar el acceso solo a personas autorizadas |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Establecer diferentes tipos de usuarios, como administradores y clientes. |  |  |  | K. Cañola |  | 5
REQ002-2 | Asegurar que solo las personas autorizadas puedan ingresar usando una contraseña. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ002-3 | Crear una página donde se puedan gestionar los usuarios registrados. |  |  |  | K. Cañola |  | 4

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Sistema deficiente del control de stock | Administrador | Llevar un correcto control del stock de la tienda | Tener un correcto control de los productos de la tienda |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | Habilitar la búsqueda rápida de productos mediante su nombre o código. | C. Marcalla |  | 6
REQ003-2 | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | Facilitar la eliminación de productos por nombre o código de identificación. | C. Marcalla |  | 4
REQ003-3 | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | Ofrecer la opción de editar productos utilizando su nombre o código. | C. Marcalla |  | 5
REQ003-4 | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente. | Incorporar productos nuevos mediante nombre o código de forma eficiente.

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Historial de ventas | Administrador | Automatizar gestión de las compras | Simplificar la realizacion de las compras |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una opción en la página principal del cliente donde pueda hacer clic para ver su historial de compras realizadas. |  |  |  | A. Molina |  | 5
REQ004-2 | Mostrar una lista con los productos que ha comprado, incluyendo la fecha y el precio total. |  |  |  | A. Molina |  | 4
REQ004-3 | Permitir que el cliente busque sus compras por fecha o por nombre del producto. |  |  |  | A. Molina |  | 6
REQ005 | Alerta de stock mínimo | Administrador | Ser notificado cuando un producto llegue al límite mínimo | Reponer el inventario a tiempo y evitar quiebres de stock |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Permitir definir un límite mínimo de stock para cada producto. |  |  |  | K. Cañola |  | 6
REQ005-2 | Verificar automáticamente el stock actual de todos los productos cada vez que se modifique el inventario. |  |  |  | K. Cañola |  | 4
REQ005-3 | Mostrar una notificación visual o mensaje de alerta en el sistema cuando algún producto esté por debajo del límite. |  |  |  | K. Cañola |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ003-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ004-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6
Horas Estimadas | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ005-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
REQ005-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 14 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO