## Hoja1
Urban Style Shop (Tienda online)
Cronograma de actvidades:
N | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DURACION | INCIO | FIN
| Perfil del Proyecto | Grupo 5 | 7 dias | lun 28/4/2025 | lun 5/5/2025
✓ | Elaboracion de la introduccion | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 28/4/2025 | mie 30/4/2025
✓ | Planteamiento del problema |  | 1,16 dias | mie 30/4/2025 | vie 2/5/2025
✓ | Sistemas de objetivos | Cristian Marcalla | 1,16 dias | vie 2/5/2025 | dom 4/5/2025
✓ | Alcance | Kevin Cañola | 1,16 dias | dom 4/5/2025 | lun 5/5/2025
✓ | Listas de interesados | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 5/5/2025 | lun 5/5/2025
✓ | Analisis y requisitos | Cristian Marcalla | 1,16 dias | lun 5/5/2025 | lun 5/5/2025
✓ | Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Cristian Marcalla | 1,16 dias | lun 12/5/2025 | mie 14/5/2025
✓ | Ideas a Defender | Cristian Marcalla | 1,16 dias | lun 12/5/2026 | mie 14/5/2026
✓ | Resultados Esperados | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 12/5/2027 | mie 14/5/2027
✓ | Viabilidad | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 12/5/2028 | mie 14/5/2028
✓ | Humana | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 12/5/2029 | mie 14/5/2029
✓ | Tutor Empresarial | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 12/5/2030 | mie 14/5/2030
✓ | Tutor Académico | Kevin Cañola | 1,16 dias | lun 12/5/2031 | mie 14/5/2031
✓ | Estudiantes | Alexandro Molina | 1,16 dias | lun 12/5/2032 | mie 14/5/2032
✓ | Tecnológica | Alexandro Molina | 1,16 dias | lun 12/5/2033 | mie 14/5/2033
✓ | Hardware | Alexandro Molina | 1,16 dias | lun 12/5/2034 | mie 14/5/2034
✓ | Software | Alexandro Molina | 1,16 dias | lun 12/5/2035 | mie 14/5/2035
✓ | Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM | Cristian Marcalla | 1,5 días | vie 9/5/2025 | dom 11/5/2025
✓ | MTZ de Marco de trabajo de Historia de Usuario | Alexandro Molina | 1,5 días | vie 9/5/2025 | dom 11/5/2025
✓ | Taller 1 - Metodología ágil scrum | Grupo 5 | 2 horas | mie 14/5/2025 | mie 14/5/2025
✓ | Taller 2 - Desarrollo de HU (Ejercicio) | Grupo 5 | 2 horas | vie 16/5/2025 | vie 16/5/2025
✓ | MTZ de Historias de Usuarios (HU) del proyecto | Kevin Cañola | 1,6 días | sáb 17/5/2025 | dom 18/5/2025
✓ | Documento de descripción de HU | Cristian Marcalla | 1,6 días | sáb 17/5/2025 | dom 18/5/2025
✓ | Defensa Del proyecto HU | Grupo 5 | 2 horas | lun 19/5/2025 | lun 19/5/2025