## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registro de empleados | Información de empleados | Mejor facilidad de encontrar datos de los empleados. | Administrador | El usuario puede registrar datos de los empleados en un formulario legible y funcional | Alexandro Molina | 8 | 2025-05-20 | Alta | Pendiente | Si no se completan todos los campos requeridos, el sistema impedirá el guardado | _ | Ingresar Credenciales
REQ002 | Manipulación de registro de empleados | Automatizar ingreso de empleados | Reducir errores y ahorrar tiempo | Administrador | El usuario podrá agregar y eliminar empleados del formulario. | Kevin Cañola | 12 | 2025-05-20 | Alta | En desarrollo | Para validar los datos de los nuevos empleados se usa usuario y contraseña o número de cédula. | – | Registrar nuevo trabajador
REQ003 | Visualización del producto | Crear galería online de productos | Aumentar visibilidad | Administrador | El usuario podrá ver la galería de productos con imágenes, precios y tallas disponibles | Cristhian Marcalla | 14 | 2025-05-25 | Alta | Pendiente | El sistema debe validar que no existan productos duplicados y registre los cambios. | – | Gestión de edición de datos.
REQ004 | Control manual de stock | Automatizar gestión de inventario | Facilitar ventas | Administrador y empleados | El inventario se debe actualizar si un cliente realiza una compra, además de agregar, editar o eliminar productos. | Alexandro Molina | 12 | 2025-05-27 | Alta | Pendiente | El sistema debe validar stock y registrar ingresos de productos correctamente. | – | Gestión de búsqueda de datos
REQ005 | Validación de stock de productos | Integrar carrito y pedidos | Mejorar control y disponibilidad | Cliente | El cliente puede agregar, editar o eliminar productos de desea comprar. | Kevin Cañola | 16 | 2025-05-29 | Media | Pendiente | El sistema debe validar stock y registrar pedido correctamente. | – | visualización de datos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Alexandro Molina
| QUE | Información de empleados |  | PARA QUE | Mejor facilidad de encontrar datos de los empleados. |  | COMO | El usuario puede registrar datos de los empleados en un formulario legible y funcional
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar Credenciales
| PRUEBA |  | Si no se completan todos los campos requeridos, el sistema impedirá el guardado |  |  | COMENTARIOS | _