## Hoja1
Urban Style Shop (Tienda online)
GRUPO_6_Cañola _Marcalla_Molina
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
Elaboración de Perfil (PP) | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Elaboración Introducción | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30
Planteamiento del problema | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-03
Justificación | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-03 | 2025-05-04
Objetivos | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-06 | 2025-05-06
Alcance | Cristian Marcalla | En curso | 2025-05-07 | 2025-05-08
Metodología | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08
Ideas de defender | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09
Resultados Esperados | Alexandro Molina | En curso | 2025-05-08 | 2025-05-10
Viavilidad | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08
Humana | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09
Cronograma | Kevin Cañola | En curso | 2025-05-08 | 2025-05-10
Etapa de Requisitos | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Elaboracion Preguntas de Entrevista | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-02
Reunion con el administrados de la empresa | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-02 | 2025-05-02
Revision del Perfil del Proyecto | Kevin Cañola | En curso | 2025-04-28
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historial de Usuario | Kevin Cañola | En curso | 2025-05-09
Elaboracion de documento de descripcion de HU | Kevin Cañola | En curso | 2025-05-09
Elaboracion de cronograma en Excel | Kevin Cañola | En curso | 2025-05-05