## Hoja1
Urban Style Shop (Tienda online)
GRUPO_5_Cañola _Marcalla_Molina
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
N | Elaboración de Perfil (PP) | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
N | Elaboración Introducción | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30
1 | Planteamiento del problema | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-03
2 | Justificación | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-03 | 2025-05-04
3 | Objetivos | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-06 | 2025-05-06
4 | Alcance | Cristian Marcalla | En curso | 2025-05-07 | 2025-05-08
5 | Metodología | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08
6 | Ideas de defender | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09
7 | Resultados Esperados | Alexandro Molina | En curso | 2025-05-08 | 2025-05-10
8 | Viavilidad | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08
9 | Humana | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09
10 | Cronograma | Kevin Cañola | En curso | 2025-05-08 | 2025-05-10
N | Etapa de Requisitos | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
1 | Elaboracion Preguntas de Entrevista | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-02
2 | Reunion con el administrados de la empresa | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-02 | 2025-05-02
3 | Revision del Perfil del Proyecto | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-29
4 | Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historial de Usuario V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-09 | 2025-05-10
5 | Elaboracion de documento de descripcion de HU V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-09 | 2025-05-10
6 | Elaboracion de cronograma en Excel | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-05 | 2025-05-06
7 | Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-12 | 2025-05-12
8 | Backlog V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-14 | 2025-05-15
9 | Elaboracion de documento de descripcion de HU V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-14 | 2025-05-15
10 | Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-19 | 2025-05-20
11 | Elaboracion de documento de descripcion de HU V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-20 | 2025-05-21
12 | Backlog V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-20 | 2025-05-21
13 | Elaboracion de documento de descripcion de HU V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-22 | 2025-05-23
14 | Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V4 | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-23 | 2025-04-24
15 | Backlog V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-24 | 2025-05-25
16 | SPRINT 1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-25 | 2025-05-25
17 | Caja Negra V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-25 | 2025-05-26
18 | Caja Blanca V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-25 | 2025-05-26
19 | Elaboracion de documento de descripcion de HU V4 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-27 | 2025-05-28
20 | Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V5 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-28 | 2025-05-29
21 | Caja Negra V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-29 | 2025-05-30
22 | Caja Blanca V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-30 | 2025-06-01
23 | Backlog V4 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
24 | VIDEO SPRINT 1 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
25 | Caja Negra V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
26 | Caja Blanca V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
27 | Elaboracion de documento de descripcion de HU V5 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-07 | 2025-06-08
28 | Backlog V5 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-12 | 2025-06-13
29 | Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V6 | Kevin Cañola | Completado | 2025-06-16 | 2025-06-17
30 | Backlog V6 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-20 | 2025-06-21
31 | Reporte de Errores | Grupo 5 | Completado | 2025-06-25 | 2025-06-26
32 | Backlog V7 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-28 | 2025-06-29
33 | Ventajas y Desventajas de Caja Negra y Blanca | Grupo 5 | Completado | 2025-07-07 | 2025-06-06
34 | SPRINT 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-10 | 2025-07-11
35 | Caja Negra V4 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-10 | 2025-07-11
36 | Caja Blanca V4 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-10 | 2025-07-11
37 | Video SPRINT 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-12 | 2025-07-12
38 | KANVA | Grupo 5 | Completado | 2025-07-14 | 2025-07-15
39 | VIDEO SPRINT 3 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-21 | 2025-07-21
40 | Caja Negra V5 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-23 | 2025-07-24
41 | KANVA_2 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-23 | 2025-07-24
42 | Caja Blanca V5 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-23 | 2025-07-24
43 | Backlog V8 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-23 | 2025-07-24
44 | Reporte de Errores 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-25 | 2025-07-25
45 | Backlog V9 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-25 | 2025-07-25
46 | KANVA_3 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-28 | 2025-07-28