## Hoja1
Urban Style Shop (Tienda online)
GRUPO_5_Cañola _Marcalla_Molina
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
Elaboración de Perfil (PP) | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Elaboración Introducción | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-30
Planteamiento del problema | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-03
Justificación | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-03 | 2025-05-04
Objetivos | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-06 | 2025-05-06
Alcance | Cristian Marcalla | En curso | 2025-05-07 | 2025-05-08
Metodología | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08
Ideas de defender | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09
Resultados Esperados | Alexandro Molina | En curso | 2025-05-08 | 2025-05-10
Viavilidad | Alexandro Molina | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-08
Humana | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-08 | 2025-05-09
Cronograma | Kevin Cañola | En curso | 2025-05-08 | 2025-05-10
Etapa de Requisitos | ASIGNADO A | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Elaboracion Preguntas de Entrevista | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-01 | 2025-05-02
Reunion con el administrados de la empresa | Cristian Marcalla | Completado | 2025-05-02 | 2025-05-02
Revision del Perfil del Proyecto | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-28 | 2025-04-29
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historial de Usuario V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-09 | 2025-05-10
Elaboracion de documento de descripcion de HU V1 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-09 | 2025-05-10
Elaboracion de cronograma en Excel | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-05 | 2025-05-06
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-12 | 2025-05-12
Backlog V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-14 | 2025-05-15
Elaboracion de documento de descripcion de HU V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-14 | 2025-05-15
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-19 | 2025-05-20
Elaboracion de documento de descripcion de HU V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-20 | 2025-05-21
Backlog V2 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-20 | 2025-05-21
Elaboracion de documento de descripcion de HU V3 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-22 | 2025-05-23
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V4 | Kevin Cañola | Completado | 2025-04-23 | 2025-04-24
Backlog V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-24 | 2025-05-25
SPRINT 1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-25 | 2025-05-25
Caja Negra V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-25 | 2025-05-26
Caja Blanca V1 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-25 | 2025-05-26
Elaboracion de documento de descripcion de HU V4 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-27 | 2025-05-28
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V5 | Kevin Cañola | Completado | 2025-05-28 | 2025-05-29
Caja Negra V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-29 | 2025-05-30
Caja Blanca V2 | Grupo 5 | Completado | 2025-05-30 | 2025-06-01
Backlog V4 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
VIDEO SPRINT 1 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
Caja Negra V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
Caja Blanca V3 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-05 | 2025-06-06
Elaboracion de documento de descripcion de HU V5 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-07 | 2025-06-08
Backlog V5 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-12 | 2025-06-13
Planteamiento del MTZ de Marco de Trabajo de Historia de Usuario V6 | Kevin Cañola | Completado | 2025-06-16 | 2025-06-17
Backlog V6 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-20 | 2025-06-21
Reporte de Errores | Grupo 5 | Completado | 2025-06-25 | 2025-06-26
Backlog V7 | Grupo 5 | Completado | 2025-06-28 | 2025-06-29
Ventajas y Desventajas de Caja Negra y Blanca | Grupo 5 | Completado | 2025-07-07 | 2025-06-06
SPRINT 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-10 | 2025-07-11
Caja Negra V4 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-10 | 2025-07-11
Caja Blanca V4 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-10 | 2025-07-11
Video SPRINT 2 | Grupo 5 | Completado | 2025-07-12 | 2025-07-12
KANVA | Grupo 5 | Completado | 2025-07-14 | 2025-07-15
VIDEO SPRINT 3 | Grupo 6 | Completado | 2025-07-21 | 2025-07-21
Caja Negra V5 | Grupo 7 | Completado | 2025-07-23 | 2025-07-24
Caja Blanca V5 | Grupo 8 | Completado | 2025-07-23 | 2025-07-24